| Projeto: GeoXtractor | Código: | XXX |
| --- | --- | --- |
| Área: Engenharia - FMT | Data: 09/01/2023 |  |
| Gerente de Projeto: Lorena Figueira |  |  |

| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1.0 | 07/01/2026 | Lorena Figueira | Versão Inicial |

# CAPA DO PROJETO

| Projeto: GeoXtract | Código: |
| --- | --- |
| Área Executante: Soluções digitais | Data: 07/01/2026 |
| Gerente de Projeto: Lorena Figueira |  |

# INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Em 11 de dezembro de 2025, a área de Projetos de Jornada Digital, sob a gerência de Mariana Patrícia Gomes de Morais Felipe, foi acionada pela área de Engenharia, representada por Gustavo Matsubara e André Rosa, para apoiar o processo de discovery e o desenvolvimento de uma solução capaz de ler arquivos em PDF (formato imagem) e convertê-los em dados estruturados em Excel.

Atualmente, existem oito modelos de formulários, cada um com um padrão específico de tabulação em Excel.

A nova plataforma deverá incorporar recursos de inteligência artificial que permitam escalabilidade, possibilitando a detecção automática de campos e a adaptação dinâmica a novos formatos de documentos PDF, reduzindo tempo e custo operacional.

Dores:

O processo atual de tabulação de sondagens é predominantemente manual, baseado na conversão de informações contidas em arquivos PDF para planilhas Excel.

Processo suscetível a erro humano.

Baixa escalabilidade frente ao aumento de volume.

Alto tempo de processamento.

Dependência de mão de obra operacional.

Backlog acumulado de aproximadamente 2.300 PDFs (data de corte 12/12/2025).

Transformações chaves previstas para o projeto:

Alimentação automatizada do PBI.

Leitura automática de múltiplos layouts de PDF.(IA)

Geração padronizada de arquivos Excel e Json.

Capacidade de adaptação a novos modelos.

Redução significativa de intervenção manual.

Registro de logs e rastreabilidade PDF → Excel.

Alerta de processamento.

## 2.1 Escopo previsto para o projeto

Etapas:

- Assessment (Mapeamento de processos).

- Desenho da solução.

- Aprovação negócio.

- Contratação do serviço e time de desenvolvimento.

- Validação de arquitetura.

- SET Up de ambiente (DEV/QA)

- Parametrização de regras de negócio.

- Integração dos logs em Power BI (Json).

- Configuração de banco de dados para coleta e guarda de evidências.

Importante: Foi realizada uma PoC com a ferramenta Azure AI Inteligence document para validar a usabilidade da ferramenta e sua aderência ao propósito do projeto, o resultado foi exitoso e avançamos para a estimativa oficial e desenvolvimento com o time NEXT.

## 2.2 Justificativa do Projeto

Atualmente, a área de engenharia enfrenta desafio tecnológico para automatização do processo de conversão de imagens em dados tabulados. Atualmente o processo é manual, passível de erro humano, com baixa rastreabilidade em um processo vulnerável.

O projeto visa resolver problemas operacionais críticos, como a falta de rastreabilidade de dados e escalabilidade, processos de integração sem padrão definido, e a inadequada governança em vigência.

Finalidade do Projeto

Transformação digital com foco no processo do tratamento de dados de diversas origens promovendo eficiência, transparência, assertividade na execução dos processos e garantindo a credibilidade dos dados de perfuração.

## 2.3 Objetivos do Projeto

Entregar uma ferramenta de leitura inteligente de PDF que permita:

- Realize a tabulação das informações disponíveis na imagem (PDF).

- Permita a guarda da informação em excel/banco de dados para posterior consulta consolidada.

- A leitura inteligente pode se dar através do uso de OCR, API e/ou inteligência artificial para documentos com modelos já mapeados de cabeçalho e demais tabulações do documento, sempre margeada pela indicação do nível do solo.

- Desejável que a ferramenta consiga identificar novos modelos e seja parametrizável de maneira simplificada.

- Organizar o passado no one-drive.

- Gerar relatórios sobre a execução da ferramenta.

## 2.4 Produtos

- Excel resultante da extração de dados por PDF gerado e disponibilizado em sharepoint.

- Logs de execução detalhados e com informações centralizadas.

- Escalabilidade (Possibilidade de identificar as mesmas informações em outros modelos (de outras empresas) de relatório).

- Indicadores de execução e evidências, com consulta simplificada e visual por pasta (O excel deverá estar na mesma pasta que cada um dos pdf’s processados).

- Automação de processos eficiente.

- Performance. (Ganho de velocidade no processo de extração das informações PDF a PDF).

- Governança simplificada.

- Alertas de ausência de informações.

- Controle consolidado em json dos casos processados automaticamente.

## 2.5 Requisitos

- Conversão de imagem em dados tabulados conforme o padrão específico de cada fornecedor.

- Output em formato Excel, disponibilizado via OneDrive da área solicitante.

- Uso de IA para detecção automática de modelos, permitindo escalabilidade e adaptação a novos formatos.

- Registro de log de execução por usuário, input e output.

- Possibilidade de criação de banco de dados consolidado para centralização das informações.

- Registro de relação PDF → Excel para facilitar auditoria e conferência.

- Preferência por solução web, embora executável local também seja aceitável.

- Integrações e dependências devem utilizar tecnologia compatível com os padrões de sustentação da Rumo.

- Considerar o fornecedor Bridger no processo de contratação.

- Acesso à ferramenta via Active Directory (AD).

- VPN não necessária, pois os documentos não contêm dados sensíveis.

- Arquitetura simplificada, com interface baseada em upload e download via drive.

- Download preferencialmente via OneDrive.

- Não há necessidade de governança avançada de acessos.

## 2.6 Restrições

- Não está previsto input do legado de dados na ferramenta.

- As licenças dos produtos Azure e microsoft que serão trabalhados pelo fornecedor de parametrização deverão ser fornecidos pela RUMO.

- Regras de negócio e fluxos de integração e aprovação deverão estar construídos e aprovados pela área de negócio e arquitetura Rumo.

- Governança de dados e acessos devem estar aprovadas pelo cliente e área SI da Rumo.

- O time de engenharia deverá validar os resultados da solução em PoC para posterior contratação.

## 2.7 Premissas

Os serviços apresentarão ambiente de alta disponibilidade onde a contingência será aplicada de maneira manual, caso requisitado.

Ambiente independente e próprio para alocação da solução e suas integrações.

As integrações precisam estar de acordo com a governança da Rumo.

Governança de dados e acessos precisam estar conforme previsto nos requisitos.

O acesso ao sistema será via Entra ID com perfilamento definido no próprio AD, será concedido via central de atendimento sob a gestão do time de gestão de acessos, porém haverá aprovação do gestor e system owner para confirmar perfil e liberação do acesso.

O acesso ao código (por trás da interface) é limitado ao time Next.

O desenvolvimento da interface orquestradora, quanto ao design e especificação funcional deverá atender ao descrito no campo requisitos.

O código e as parametrizações do ambiente, após o projeto são de responsabilidade, posse e direito Rumo, onde os acessos dos membros da equipe de desenvolvimento devem ser removidos.

O projeto precisa ser aprovado por todas as áreas Rumo (checklists de TI), havendo necessidade de participação da área de negócio em algumas situações.

Será necessária a aprovação em comitê (CAB) para ativação do serviço em produção.

## 2.8 Fases do projeto

Mapa de ferramentas e necessidades.

POC.

Aprovação negócio e TI.

Escopo de customizações.

Compras

Aplicação de customizações (fluxo).

Configuração de Logs.

Configuração de alertas.

Integração Power BI.

Finalização e tombamento sustentação.

## 2.9 Não é escopo do projeto

Fornecimento de equipamentos em geral.

Implantação de módulos que não estão listados na proposta inicial, como novos módulos que possam ser desenvolvidos futuramente;

Desenvolvimento de interface com outros sistemas corporativos, que deverá ser objeto de uma proposta específica;

Outros serviços de desenvolvimento ou manutenção que não estejam listados na proposta inicial.

Automatização de criação ou disparo de outputs não previstos.

# 3. Entregas

## 3.1 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

## 3.2 Lista de Entregas e Critérios de Aceitação

| Parte do sistema | Funcionalidade | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| Input (PDF) | Cron de verificação diária | A aplicação realizará a verificação de arquivos não processados na pasta sharepoint e verificar se há arquivos novos a processar. |
| Input (PDF) | Identificação do modelo | A aplicação confirmará que o arquivo novo na pasta pertence a um elenco de modelos que ela possui permissão para processar. - Se modelo novo, alertar a área de negócio via email. Um único email por dia consolidando os casos por empresa (dado do cabeçalho) de forma a sinalizar 30 casos da empresa XXX localizados na pasta XPTO hoje, 08/01/2026. - Se o modelo confere com os já mapeados o PDF deverá ser enfileirado para execução. |
| Input (PDf) | Consumo automático de PDF na pasta de origem. | Os campos a serem processados devem apresentar cada informação em sua respectiva coluna. - Caso dentro dos dados a serem processados e tabulados alguma informação vier vazia, deverão ser respeitadas as regras de alerta consolidado no final do dia citando qual informação não estava preenchida no documento. Isso não deve afetar o processamento, ele deverá seguir normalmente. - Caso, todos os dados devidamente preenchidos, não deverá haver alerta, apenas o registro em log da execução do processo. |
| Output (Excel) | Geração do excel com dados tabulados | Os dados tabulados devem estar alocados por coluna conforme regra de extração e formato por campo. |
| Output (Excel) | Guarda após geração | O arquivo receberá o mesmo nome do PDF de origem e deverá ser alocado na pasta do PDF de origem. |
| Output (json) | Consolidação das informações em Json | Todas as informações mapeadas para o Json devem estar disponíveis de maneira consolidada no final de cada dia de atuação do RPA. |
| Output (json) | Guarda documental | Deverá estar disponível na pasta do sharepoint junto aos documentos processados e deverá ser atualizado diariamente. |
| Alertas e-mail ou ferramenta | Situações de alerta | Deverão ser sinalizados por email todos os casos em que 1 ou mais campos de um dos documentos processados não apresentar dado algum. |

# 4. CRONOGRAMA E MARCOS DO PROJETO

# 4.1 Marcos do projeto.

Pré projeto.

Abertura do projeto

Mapa de dores

Fluxo As Is e To Do

Requisitos funcionais e não funcionais.

Validação dos documentos de mapeamento. (Negócio).

Estudo de mercado (soluções e equipes de desenvolvimento).

Elenco de ferramentas de mercado que podem atender aos requisitos.

Avaliação com gestão (Anna Almeida).

Avaliação fornecedor (Azure)/NEXT/Projetos.

Construção V1 Plano de projeto.

Coleta de impressões e troca com o Time de negócio.

POC.

Desenho de arquitetura.

Avaliação de esforço e análise de custos.

Planejamento.

Comitê de arquitetura.

Checklists de TI RUMO abertura do projeto.

Compras.

Plano de implantação e customização.

Cronograma

Definição das rotinas e indicadores de sucesso do projeto.

Plano de projeto V. Final.

Execução.

Kick-off.

SetUp de ambiente.

Desenvolvimento e integrações.

Documentação (Para fins de treinamento).

Testes Unitários.

Validação por trecho desenvolvido e entregue (QA).

Testes assistidos.

C.A.B.

Go live.

Produção assistida.

Tombamento.

Checklists de TI Rumo.

Treinamento (Área de negócio)

Encerramento do projeto.

4.2 Cronograma do projeto.

Duração do projeto:

De 09/12 até 31/03/2026.

|  | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pré projeto. |  |  |  |  |  |
| Abertura do projeto |  |  |  |  |  |
| Mapa de dores |  |  |  |  |  |
| Fluxo As Is e To Do |  |  |  |  |  |
| Requisitos funcionais e não funcionais. |  |  |  |  |  |
| Validação dos documentos de mapeamento. (Negócio). |  |  |  |  |  |
| Estudo de mercado (soluções e equipes de desenvolvimento). |  |  |  |  |  |
| Elenco de ferramentas de mercado que podem atender aos requisitos. |  |  |  |  |  |
| Avaliação com gestão (Mariana Felipe). |  |  |  |  |  |
| Avaliação fornecedor (Azure)/NEXT/Projetos. |  |  |  |  |  |
| POC. |  |  |  |  |  |
| Fluxo negócio |  |  |  |  |  |
| Desenho de arquitetura. |  |  |  |  |  |
| Avaliação de esforço e análise de custos. |  |  |  |  |  |
| Planejamento. |  |  |  |  |  |
| Comitê de arquitetura. |  |  |  |  |  |
| Checklists de TI RUMO abertura do projeto. |  |  |  |  |  |
| Chamado para grupo de serviços |  |  |  |  |  |
| Plano de implantação e customização. |  |  |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  |  |  |
| Definição das rotinas e indicadores de sucesso do projeto. |  |  |  |  |  |
| Plano de projeto V. Final. |  |  |  |  |  |
| Execução. |  |  |  |  |  |
| Kick-off. |  |  |  |  |  |
| SetUp de ambiente. |  |  |  |  |  |
| Desenvolvimento e integrações. |  |  |  |  |  |
| Documentação (Para fins de treinamento). |  |  |  |  |  |
| Testes Unitários. |  |  |  |  |  |
| Validação por trecho desenvolvido e entregue (QA). |  |  |  |  |  |
| C.A.B. |  |  |  |  |  |
| Go live. |  |  |  |  |  |
| Tombamento. |  |  |  |  |  |
| Checklists de TI Rumo. |  |  |  |  |  |
| Treinamento (Área de negócio) |  |  |  |  |  |
| Encerramento do projeto. |  |  |  |  |  |

Cronograma no nível atividade:

# 5. PLANEJAMENTO DE CUSTOS

## 5.1 Abertura detalhada de custos.

*Em construção

# 6. PLANO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

| Impacto | Cat. | Risco | Descrição do Impacto | Oport. ou Ameaça | Critic. | Tipo de Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alto | Dados / Tecnologia | Extração incorreta de informações do PDF | Erros de OCR ou interpretação semântica podem gerar dados incorretos no JSON, impactando análises, alertas e decisões automatizadas. | Ameaça | Alta | Mitigar |
| Médio | Dados / Operacional | Variabilidade de layout dos PDFs | PDFs não padronizados podem causar associação incorreta de campos e colunas, afetando a consistência dos dados extraídos. | Ameaça | Média | Mitigar |
| Alto | Negócio / Operacional | Alertas incorretos (falsos positivos ou negativos) | Dados mal interpretados podem disparar alertas indevidos ou deixar de sinalizar eventos críticos, reduzindo a confiança no sistema. | Ameaça | Alta | Mitigar |
| Alto | Governança / Pessoas | Dependência excessiva da IA | Confiança excessiva nos resultados automatizados pode levar à tomada de decisão baseada em dados não validados. | Ameaça | Alta | Mitigar |
| Médio | Compliance / Tecnologia | Falta de rastreabilidade e explicabilidade | Ausência de trilhas de auditoria dificulta auditorias, investigações e atendimento a requisitos regulatórios. | Ameaça | Média | Mitigar |
| Alto | Segurança da Informação | Vazamento de dados sensíveis | Processamento de PDFs com dados confidenciais pode resultar em exposição indevida e não conformidade com LGPD. | Ameaça | Alta | Mitigar / Evitar |
| Médio | Tecnologia / Integração | Inconsistência no schema JSON | Estruturas JSON divergentes podem quebrar integrações com sistemas consumidores. | Ameaça | Média | Mitigar |
| Médio | Tecnologia / Infraestrutura | Problemas de escalabilidade e performance | Alto volume de PDFs pode gerar atrasos no processamento e nos alertas, além de aumento de custos operacionais. | Ameaça | Média | Mitigar |
| Médio | Tecnologia / IA | Drift do modelo de IA | Mudanças no padrão dos documentos podem reduzir a acurácia do modelo ao longo do tempo. | Ameaça | Média | Mitigar |
| Alto | Estratégia / Eficiência | Subutilização da IA | Uso restrito da IA pode impedir ganhos adicionais de eficiência e inteligência analítica. | Oportunidade | Média | Explorar |

6.1 Matriz de risco

| Risco | Impacto | Probabilidade | Zona |
| --- | --- | --- | --- |
| Extração incorreta de informações do PDF | Alto | Média | 🟥 Crítica |
| Alertas incorretos | Alto | Alta | 🟥 Crítica |
| Vazamento de dados sensíveis (LGPD) | Alto | Média | 🟥 Crítica |
| Dependência excessiva da IA | Alto | Baixa | 🟨 Atenção |
| Variabilidade de layout dos PDFs | Médio | Média | 🟨 Atenção |
| Inconsistência no schema JSON | Médio | Média | 🟨 Atenção |
| Drift do modelo de IA | Médio | Média | 🟨 Atenção |
| Escalabilidade e performance | Médio | Alta | 🟥 Crítica |
| Falta de rastreabilidade | Médio | Média | 🟨 Atenção |
| Subutilização da IA (oportunidade) | Médio | Baixa | 🟩 Controlado |

# 7. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

7.1 Papéis considerados.

- Next (Desenvolvimento) – construção técnica da solução

- Soluções Corporativas (Gestão do Projeto) – planejamento, prazos, riscos e comunicação

- Arquiteto de Soluções – desenho da arquitetura, padrões, decisões técnicas e alinhamento corporativo

- Área de Negócio – requisitos e validação funcional

- Segurança da Informação / Compliance – LGPD e controles

- Infra / Cloud / Dados – ambientes, performance e escalabilidade

7.2 Matriz RACI

| Atividade / Entrega | Next (Dev) | Soluções Corporativas (GP) | Arquiteto de Soluções | Área de Negócio | Segurança / Compliance | Infra / Dados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição do escopo e objetivos | C | A / R | C | C | C | I |
| Levantamento de requisitos funcionais | C | R | C | A | I | I |
| Definição da arquitetura da solução | C | I | A / R | C | C | C |
| Definição de padrões técnicos e integração | C | I | A / R | I | C | C |
| Escolha e configuração da IA / OCR | R | I | A | I | C | C |
| Desenvolvimento da extração de dados (PDF) | R | I | C | I | I | C |
| Normalização e geração do JSON | R | I | C | I | I | C |
| Definição e implementação de alertas | R | I | C | C | I | I |
| Validação da qualidade dos dados | R | I | C | C | I | I |
| Testes integrados e homologação técnica | R | I | A | C | I | C |
| Homologação funcional | C | R | I | A | I | I |
| Controles de segurança e LGPD | I | C | C | I | A / R | C |
| Preparação do ambiente produtivo | C | I | C | I | C | A / R |
| Go-live | R | A | C | C | I | C |
| Monitoramento pós-implantação | R | A | C | C | C | C |
| Gestão de riscos e mudanças | C | A / R | C | C | C | I |
| Comunicação com stakeholders | I | A / R | I | I | I | I |