## Informações PR
FORMULÁRIO PARA CRIAÇÃO DE PR NO SGP
Tipo de Projeto:
Opex
Nome do projeto:
GeoXtractor
Nome do responsável pela atualização do sistema:
Lorena A. I. Figueira.
Nome do gerente:
Mariana Felipe.
Área executora:
Next
Área solicitante:
Engenharia FMT
Valor do projeto:
24000
Data de início :
2025-12-12
Data de término:
2026-02-27
Malha:
Malha Norte
Situação atual:
Atender a área de engenharia FMT sobre a tabulação dos dados de perfuração. Hoje a área recebe os dados em PDF e precisa manualmente preencher os dados em excel para centralização dos dados e posterior estudo comparativo.
Situação proposta:
Automatização do processo de identificação e tabulação das informações PDF com o uso de IA para conversão dos dados em Excel e Json. Com isso teremos: Processamento automatizado. Rastreabilidade fim a fim. Segurança baseada em identidade. Escalável e de baixo custo.
Descrição de Escopo:
Plano de Projeto - GeoXtractor.docx Etapas: Assessment (Mapeamento de processos). Desenho da solução. Aprovação negócio. Contratação do serviço e time de desenvolvimento. Validação de arquitetura. SET Up de ambiente (DEV/QA) Parametrização de regras de negócio. Integração dos logs em Power BI (Json). Configuração de banco de dados para coleta e guarda de evidências.
Ganhos do projeto:
Processamento automatizado. Rastreabilidade fim a fim. Segurança baseada em identidade. Escalável e de baixo custo.
Enviar a planilha para:
• Projetos da Executiva Tecnologia Ferroviária: thays.oliveira@rumolog.com • Projetos da Executiva Jornada Digital: natalia.albuquerque@rumolog.com • Projetos da Executiva Eficiência Tecnológica: daiane.goes@rumolog.com • Projetos da Gerência de Segurança: daiane.goes@rumolog.com • Projetos do PTC: alisson.vaz@ext.rumolog.com

## Lista Suspensa (hidden)
Tipo de Projeto: | Malha
Selecione | Selecione
Capex | Brado
Opex | Elevação Portuária
FIPS
Holding
Logispot
Malha Central
Malha Norte
Malha Oeste
Malha Paulista
Malha Suk
TSS